Утверждена

Утверждена

директором МОУ «Левобережная школа»

Приказ №     от

М.Л. Новикова ____________

Педагогическим Советом

МОУ «Левобережная школа»

Протокол №    от

Программа развития

муниципального общеобразовательного учреждения «Левобережная средняя школа  города Тутаева» Тутаевского  муниципального района (МОУ «Левобережная школа»)

на 2020 – 2022 гг.

Тутаев, 2020 г.

Содержание

| № | Разделы | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Введение | 3 |
| 2. | SWOT-анализ и приоритеты школы, функционирующей в режиме развития на 2020 – 2022 гг. | 6 |
| 3. | Содержание программы | 8 |
| 4. | Примерный инструментальный пакет для решения поставленных задач | 10 |
| 5. | Сроки и характеристика основных этапов реализации программы развития | 12 |
| 6. | Кадровое, финансовое, материально-техническое обеспечение | 14 |
| 7. | Порядок осуществления руководства и контроля над выполнением программы | 15 |
| 8. | Ожидаемые конечные результаты программы развития | 16 |

Введение

Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения «Левобережная средняя школа  города Тутаева» Тутаевского  муниципального района (далее – «Левобережная школа») призвана:

- гарантировать справляемость каждого ребёнка с требованиями к результатам федерального государственного образовательного стандарта, в том числе к метапредметным и личностным;

- включить весь коллектив школы, родительскую общественность, социальных партнеров в процессы улучшения качества образования, гарантии прав участников образовательного процесса;

- сформировать новый уклад и имидж школы как школы лидера в кластере городских школ;

- упрочить позиции школы-ресурсного центра для сельских школ Левобережья Тутаевского муниципального района.

Рамка программы развития захватывает организационно-управленческие шаги и действия администрации, педагогического коллектива, родительской общественности, ученического самоуправления, призванные оптимизировать существующие в образовательной организации механизмы реализации образовательного процесса, контроля качества, методической работы, взаимодействия с заинтересованными в развитии школы лицами и организациями.

Мы видим «Левобережную школу» не только школой для всех и для каждого, но и источником преобразования Романовской стороны г. Тутаев, центром культурной жизни населения. Мы способны организовать образовательные события для всей семьи, раскрыть потенциал каждого ребёнка, реализовать социально-значимые проекты.

Наше кредо: «Возродим и преумножим славные традиции Древнего Романова». Это означает, что уклад «Левобережной школы» определяется преемственностью с многолетней историей образования на Левом берегу г. Романов-Борисоглебск (г. Тутаев), базируется на сохранении лучших образцов педагогического опыта советского периода истории страны, основан на стремлении освоить инновационные формы субъектно-ориентированного типа и метапредметные технологии педагогического процесса,  создать школу XXI века, удовлетворяющую интересам и запросам современных обучающихся.

Для нас важно гарантировать каждому обучающемуся получение опыта позитивной социализации, а также сформировать ценность трудовой деятельности и культуру трудовых отношений, создать условия для перехода на следующую ступень профессионального образования в учреждениях среднего профессионального или высшего профессионального образования.

Мы убеждены в значимости диалога всех школ Левобережья и рассматриваем деятельность ресурсного центра, функционирующего на базе «Левобережной школы», как способ создания единого образовательного пространства, решающего задачи обеспечения доступности образования, поддерживающего программы и проекты внеурочной, внешкольной практики, неформального образования.

Функционирование школы мы не можем представить без привлечения ресурсов социальных партнеров, активного позиционирования школы во внешнем окружении, инициирования публикаций о жизни образовательной организации на сайте школы и в средствах массовой информации Тутаевского муниципального района. Мы продолжаем активное взаимодействие с органами местного самоуправления, депутатами, учреждениями социальной сферы, бизнес-сообществом. Готовы участвовать в процессах продвижения брендов Романова, реализовать проекты, поддерживающие сферу туризма и гостеприимства ТМР.

Для «Левобережной школы» ключевыми проблемами развития являются:

- Сложное социально-экономическое состояние Левобережья (ветхость инфраструктуры, проблемы с газификацией, неразвитая сеть учреждений культуры, спорта, досуга) на фоне бедности населения, наличия большого количества семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

- Отсутствие опыта формирования целостного уклада школы, общих традиций и форм школьной жизни в условиях удаленности зданий объединенной «Левобережной школы».

- Невыстроенность новой системы методической работы, призванной обеспечить коллективное планирование, анализ и корректирование деятельности объединенного коллектива.

- Отсутствие гарантированных ресурсов (в том числе от социальных партнеров) на развитие инфраструктуры «Левобережной школы».

Значимыми документами для программы развития «Левобережной школы» являются:

- новый Устав школы;

- действующие основные образовательные программы школы (все ступени);

- муниципальная программа развития образования;

- планы деятельности школы в качестве муниципального ресурсного центра школ Левобережья.

Отметим, что внесение изменений в указанные выше программы и планы деятельности (виды деятельности, результаты, ресурсное обеспечение) может являться условием для внесения изменений и дополнений в настоящую программу развития.

Программа развития на 2020 – 2022 гг. раскрывает сильные и слабые стороны «Левобережной школы», обозначает возможности и угрозы, фиксирует приоритетные направления развития, цели, задачи, результаты деятельности, ресурсную базу прогнозируемых изменений. Конкретные шаги школьной команды отражаются в ежегодном планировании (проектная часть плана).

SWOT-анализ и приоритеты школы, функционирующей в режиме развития на 2020 – 2022 гг.

| S (сильные стороны; внутри школы) - Опыт организации проектной и исследовательской деятельности, предпрофессиональной подготовки - Опыт функционирования в качестве ресурсного центра школ Левобережья - Опыт освоения метапредметных образовательных технологий, реализации субъектно-ориентированного типа педагогического процесса - Наличие высокопрофессиональных специалистов, готовых к изменениям, умеющих работать в творческих и проблемных группах - Многолетнее взаимодействие и дружба с социальными партнерами | W (слабые стороны; внутри школы) - Недостаточность способов коллективного планирования, анализа и корректировки деятельности в рамках новой системы методической работы - Необходимость тратить силы и ресурсы как на внутренние преобразования, так и на работу в качестве ресурсного центра школ Левобережья - Инерция ряда родителей к деятельному участию в жизни школы, города, района: реализации детско-взрослых социальных проектов и др. |
| --- | --- |
| O (возможности; внешняя среда) - Привлечение ресурсов регионального и муниципального уровней (участие в проектах и грантах областных и муниципальных целевых и ведомственных программ) - Усиление работы с социальными партнерами из бизнес-сообщества ТМР, успешными выпускниками МОУ Максимальное вовлечение социального окружения «Левобережной школы» в процессы коллективного планирования деятельности, изучение социального запроса и удовлетворенности образовательной организацией - Активное участие в общерайонных мероприятиях - Включенность школы в продвижение бренда Романова, услуг сферы туризма и гостеприимства | T (угрозы; внешняя среда) - Низкий культурный уровень и бедность населения - Нехватка источников финансирования на процессы и проекты развития |

Проведенный SWOT-анализ позволил нам выделить в качестве ведущих направлений работы школы в режиме развития 3 приоритета (на 2020– 2022 гг.)

1. Модернизация системы методической работы «Левобережной школы» (в условиях объединения), позволяющей осуществлять коллективное планирование, анализ и корректировку деятельности с максимально возможным подключением социальных партнеров школы.

2. Усиление деятельности «Левобережной школы» в качестве ресурсного центра школ Левобережья.

Указанные приоритеты могут быть воплощены без изменения плана финансово-хозяйственной деятельности «Левобережной школы», при действующем штатном расписании, с учетом целенаправленной работы коллектива с проблемными зонами в рамках каждого приоритета, поиском и привлечением дополнительных ресурсов, а также минимизацией рисков осуществляемой проектной деятельности.

Содержание программы

Цель программы развития №1

Сохранить и поддерживать существующие традиции школы содействовать выработке общих ценностей, смыслов, установок в педагогическом коллективе и в родительской среде.

Задачи программы

- Обеспечить проведение максимально возможного количества общешкольных проектов, образовательных событий.

- Разработать и апробировать новые интеграционные формы урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, прежде всего, связанные с выходом за пределы школьных зданий в социальное пространство древнего Романова (общая тематика: «Мы в ответе за любимый город»).

- Поддерживать любые инициативы лидеров педагогического коллектива, родительской общественности, представителей социальных партнеров, связанных с интеграционными процессами, стимулировать их появление.

- Развивать интегрированный сайт «Левобережной школы».

- Поддерживать внимание муниципальных СМИ к успешным проектам, событиям жизни объединенной школы.

Приоритет 2 Модернизация системы методической работы «Левобережной школы» (в условиях объединения), позволяющей осуществлять коллективное планирование, анализ и корректировку деятельности с максимально возможным подключением социальных партнеров школы.

Цель программы развития №2

Создать и реализовать новую программу внутришкольного обучения, позволяющую выявлять и тиражировать успешный опыт объединенного педагогического коллектива, включать учителей в разработку проектов и программ усиления образовательных результатов, коллективное планирование, анализ, корректировку деятельности.

Задачи программы

- Обеспечить функционирование объединенных методических объединений школы, Педагогического и Методического совета.

- Сформировать и поддерживать деятельность творческих групп учителей по совершенствованию отдельных сторон жизни «Левобережной школы» («Урочная деятельность в условиях реализации ФГОС в штатном режиме», «Внеурочная и внешкольная жизнь», «Работа с детьми, имеющими особые образовательные потребности», «Работа с родителями и местным сообществом» и другие).

- Изучить запрос (сформировать карту дефицитов) и проводить на регулярной основе семинары внутришкольного обучения объединенного педагогического коллектива, в том числе с учетом приглашения экспертов ГОАУ ЯО «Институт развития образования», МОУ ДПО «Информационно-образовательный центр» ТМР.

Приоритет 3 Усиление деятельности «Левобережной школы» в качестве ресурсного центра школ Левобережья.

Цель № 3 программы развития

Найти и апробировать эффективные формы и виды взаимодействия всех школ Левобережья, позволяющие реализовать сетевые образовательные события, программы, проекты, способствующие усилению доступности образовательных услуг, развитию неформального образования.

Задачи программы

- Разработать и реализовать программы круглых столов и семинаров по изучению технологии сетевого взаимодействия образовательных организаций и планирования межшкольных событий, программ, проектов.

- Создать механизмы изучения образовательного запроса на проекты и программы неформального образования, требующего межшкольного взаимодействия.

- Создать сетку межшкольных образовательных событий, программ и проектов и условия для их реализации, провести мониторинг удовлетворенности участников этой деятельности.

Примерный инструментальный пакет для решения поставленных задач

- Налаживание горизонтальных связей в сфере управления школой, в том числе через делегирование административной командой ряда полномочий и передачу зон ответственности членам и комиссиям Управляющего совета, руководителям методических объединений, творческих групп.

- Устранение дублирования, актуализация содержания действующей нормативно-правовой базы, ключевых программ, планов, положений, проектов, в том числе основных образовательных программ (все ступени).

- Создание необходимых интеграционных творческих групп (постоянного и сменного состава), функционирующих в проектном режиме для поиска, апробации тех или иных решений, заложенных в содержание программы развития (по каждой из задач программы, с разработкой и обсуждением на совещании при директоре замысла, а затем плана работ по реализации каждого раздела программы).

- Функционирование объединенных методических объединений.

- Вовлечение в работу с программой развития максимально возможного количества родителей и партнеров школы, которые могут принять деятельное участие в ее реализации, в том числе для пополнения ресурсной базы программы.

- Информирование о содержании программы развития и подключение к ее мероприятиям специалистов департамента образования ТМР и методической службы района.

- Осуществление мониторинга результативности программы развития не реже 1 раза в полугодие, при необходимости с внесением корректив в содержание программы, текущие планы творческих групп, методических объединений, классных руководителей и других работников школы.

- Разработка и реализация способов поощрения (моральных и материальных) работников школы и других вовлеченных в деятельность по программе развития лиц, в том числе с использованием механизма эффективного контракта.

- Участие в профильных региональных и муниципальных грантах (региональные и муниципальные инновационные площадки, областные целевые и ведомственные программы по профильным направлениям программы развития).

Сроки и характеристика основных этапов реализации программы развития

| Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- |
| Организационно-управленческий этап |  |
| До 1 января 2020 года | - согласована и утверждена программа развития - сформированы творческие группы программы развития, обеспечено включение 100% педагогического коллектива в реализацию программы - окончательно оформлена вся необходимая для успешного функционирования объединенной школы документация (устранено дублирование и т.п.) - разработана и запущена программа внутриорганизационного обучения, составлен план подготовки специалистов с учетом внутренних и привлеченных ресурсов (по новшествам, заявленным в целях и задачах программы) - обеспечено включение заинтересованных субъектов, экспертного сообщества в обсуждение замыслов межшкольного взаимодействия образовательных организаций Левобережья - разработан и апробирован межшкольный сетевой проект |
| Разработческий и опытно-экспериментальный этап |  |
| До 1 января 2021 года | - реализован план подготовки работников школы с учетом внутренних и привлеченных ресурсов - произведена ревизия наличных и требующихся ресурсов для реализации программы развития, определены дополнительные источники их пополнения - составлена необходимая документация, необходимая для совершенствования инфраструктуры школы в соответствии с приоритетами программы развития, в том числе проектно-сметная - реализуются созданные на основании коллективного планирования планы творческих групп, происходит их своевременная корректировка - созданы условия для стимулирования работников школы, активно и результативно участвующих в реализации планов работ по программе развития, в том числе с использованием механизмов эффективного контракта |
| Апробационный этап |  |
| До 1 января 2022 года | - апробация и корректировка действий по решению задач программы развития, описание и нормирование решений (внесение предложений по дополнению нормативно-правовой документации школы, изменения в основных образовательных программах и планах работ, разработка новых положений и инструкций) - воплощение плана по совершенствованию инфраструктуры школы - создан перспективный план презентации достижений школы в рамках программы развития |
| Презентационный этап |  |
| До 1 января 2022 | - проведена серия презентационных мероприятий (мастер-классы, круглые столы), иллюстрирующих достижения школы в рамках программы развития с привлечением различных заинтересованных лиц (родители, потенциальные инвесторы-партнеры, специалисты сферы образования регионального и муниципального уровня) |
| Тиражирующий этап |  |
| До 1 января 2022 года | - Нормирование и введение в статус традиционных достижений и решений, накопленных в результате реализации программы - Оформление предложений в новую программу развития школы |

Кадровое, финансовое, материально-техническое обеспечение

| Кадровое | Финансовое | МТБ |
| --- | --- | --- |
| - не менее 3 постоянных творческих групп (по числу приоритетов) и сменные творческие группы, создаваемые по решению постоянных групп в связи с поиском и осуществлением решений по каждой задаче программы развития - не менее 1 совещания в полугодие всего коллектива по выполнению программы развития - обучено по содержанию программы 100% педагогического коллектива - привлечены инвесторы (в том числе выпускники) и социальные партнеры для реализации программы развития - обеспечено взаимодействие творческих групп со специалистами Департамента образования ТМР, МОУ ДПО ИОЦ - По согласованию участие в проработке отдельных вопросов программы принимают привлеченные специалисты (ГОУ ЯО ИРО и др.) - Активно функционирует межшкольный совет школ Левобережья (по плану работы ресурсного центра; ключевое направление – реализация межшкольных проектов) - Привлечено не менее 1 «молодого» специалиста в год. | Выделены средства (бюджет организации) на поощрение активных участников программы Привлеченные средства (инвесторы-партнеры школы) Средства региональных грантов, выделяемых на деятельность региональных инновационных площадок и/или реализацию областных целевых и ведомственных программ (в случае прохождения и утверждения заявок школы) | - При наличии дополнительных инвестиций: осуществлен ремонт обоих зданий, усилен парк компьютерной техники, закуплена новая методическая литература, создан информациооно- библиотечный центр на базе одного здания, оборудована игровая зона для учащихся начальной школы (игровая площадка на улице и игровая комната), организована работа центра «Точка роста» и другое. |

Порядок осуществления руководства и контроля над выполнением программы развития

Непосредственное руководство реализацией и корректировкой программы развития  осуществляет директор «Левобережной школы» в кооперации с руководителями творческих групп (постоянного состава).

Заседания творческих групп постоянного состава производится на основании плана, утвержденного большинством голосов членов и согласованного директором школы. План включает в себя разделы, посвященные видам работ, осуществляемых сменными творческими группами (решающих отдельные задачи программы развития).

1 раз в полугодие руководитель творческой группы отчитывается об этапе реализации программы развития перед коллективом школы.

На всех видах заседаний ведутся протоколы, при необходимости издаются приказы директора школы.

До 1 января каждого года реализации программы развития на Педагогическом совете подводятся промежуточные итоги, информация о ходе реализации программы в обязательном порядке включается в ежегодный отчет, выставляется на сайт. Отчет согласует и утверждает директор школы.

Творческая группа без расходования дополнительных средств, по согласованию с потенциальными участниками вправе создавать дополнительные временные коллективы и подгруппы с участием социальных партнеров и других заинтересованных лиц для реализации программы развития.

Ожидаемые конечные результаты программы развития

- Сформирован сплоченный и готовый эффективно работать в проектном режиме педагогический коллектив объединенной школы.

- Улучшены образовательные результаты «Левобережной школы» (повысилось качество образования).

- Наличие позитивных отзывов школ Левобережья о работе ресурсного центра на базе «Левобережной школы».

- Повысилась (результаты анкетирования) удовлетворенность родителей и департамента образования ТМР работой «Левобережной школы».

- Наличие позитивных материалов муниципальных СМИ о работе объединенной школы.

- Увеличилось количество постоянных социальных партнеров, рост объемов привлеченных инвестиций.

Количественные показатели

- 100 % справляемость школьников с требованиями действующих стандартов (все ступени).

- Балл ЕГЭ и ГИА по обязательным предметам стабильно не ниже среднего муниципального.

- Стабильное наличие лауреатов профильных (по тематике программы развития) конкурсных мероприятий муниципального и регионального уровней.

- Положительная динамика участия населения Левобережья в организуемых школой образовательных событиях.